## Como_usar
Paso | Acción
1 | Elegir fase F0–F7 y modo colaborativo o independiente.
2 | Responder la pregunta en Matriz_fases con una pantalla o un dato guardado.
3 | Si hay persona natural, revisar Inventario_datos. Tenant y RBAC no cierran esa fila.
4 | Si hay faena diaria, contrastar Diario_agil. No reemplaza el gate contractual.
5 | Veredicto: Cubierto, Parcial, Brecha, N/A del modo o Por ensayar.
6 | Copiar a Bitacora solo lo confirmado en ensayo.
Fuente ISO | ISO 9001:2015 traducción oficial. Se cita la cláusula, no el texto. En Chile: NCh-ISO 9001:2015.
Fuente ágil | Guía Práctica de Ágil, PMI y Agile Alliance, 2017. Ciclo híbrido: contrato predictivo y tablero diario.
Fuente datos | Ley 19.628 vigente. Ley 21.719 con vigencia diferida desde el 1-dic-2026. El boletín 18.623-07 no cambia esa fecha mientras no sea ley.
Libro base | Rev3 permanece intacto. Este libro es la validación por capas.

## Matriz_fases
Fase | Grupo PMBOK | Cláusula ISO y control | Ágil solo si agrega valor | Norma a demostrar | Pregunta de validación | Colaborativo hoy | Independiente hoy | Veredicto | Para confirmar
F0 | Previo de plataforma | 4.3 alcance; 5.3 roles; 7.5 información del alta | Equipo de una persona. No se crean áreas de adorno. | Ley 21.719 art. 3 y 14 ter: finalidad de nombre, correo y RUT | ¿El alta informa para qué se piden los datos y qué es obligatorio? | Pide empresa, áreas, puestos y correos de contacto de área. | Pide empresa y modo. Sin Personas ni Áreas. | Parcial | Aviso de finalidad en el alta de ambos modos.
F1 | Pre-proyecto | 8.2 requisitos y revisión antes de comprometerse | El kickoff interno sigue siendo un gate, no un backlog. | RUT de sociedad distinto del contacto persona natural | ¿Se puede registrar el cliente sin guardar el nombre de una persona? | Razón social y RUT obligatorios. Contacto y correo opcionales, sin finalidad. | Igual en Clientes. | Parcial | Dejar el contacto vacío y comprobar que la obra sigue.
F2 | Iniciación | 5.1.2 enfoque al cliente; 7.4 y 8.2.1 comunicación | Los comentarios de área afinan el alcance. No reemplazan el acta. | Asistentes del Día 1 son titulares sin cuenta | ¿Los nombres del kickoff tienen finalidad y se pueden omitir? | Comentarios por área y cierre del gestor. | Un kickoff con siete criterios PMBOK. Sin áreas. | Parcial | Ficha de asistentes: opcional y con finalidad.
F3 | Planificación | 6.1 riesgos; 6.2 objetivos; 8.1 planificación; 5.3 autoridades | La línea base no se parte en sprints. El tablero abre después. | Segregación de roles distinta de protección del titular | ¿Quién aprueba el BAC y qué dato personal se exigió para planificar? | Tres manos: carga, revisión y aprobación. RBAC de diseño niega el freeze a Terreno. | La misma persona cierra el BAC. Segregación N/A. | Parcial en roles; Brecha en datos de terceros | Ensayo de permiso en colaborativo y ficha del contacto en ambos modos. Ver hoja F3.
F4 | Ejecución | 8.5 provisión; 8.4 proveedores; 7.2 competencia | Libro de obra: abierto, en faena, cerrado. Un folio es información del día. | GPS, foto, texto libre. Ley 20.123 y F30 si hay subcontrato. | ¿El parte del día identifica solo lo necesario y conserva al autor? | Foto obligatoria en terreno. Evidencia espera validación. | Foto opcional. El registro cuenta como avance. | Brecha en GPS, foto y texto libre | Regla de qué no se escribe en seguridad y aviso al capturar ubicación.
F5 | Monitoreo y control | 9.1 medición; 8.6 liberación; 8.7 y 10.2 no conformidad; 8.5.6 cambios | SPI/CPI como radiador. No es un sprint review. | Quién ve evidencia y ubicación. Historial que no se borra. | ¿El EV se libera con una regla explícita y la evidencia rechazada queda? | Otro rol valida. Rechazo vuelve a cargar. | El registro libera el EV. La cola de Evidencias es historial. | Parcial | Probar rechazo colaborativo y reapertura del tablero independiente.
F6 | Cierre | 8.6 liberación al cliente; 7.5 información entregada | F6.9 puede ser una retrospectiva breve. No adelanta la recepción. | Ley 19.799 si hay firma. El PDF no es el libro MOP. | ¿El cierre nombra personas con una finalidad de acta y conserva el documento? | Recepción y TOP siguen en el flujo, módulo pendiente. | Igual, con un solo actor interno. | Por ensayar | No marcar confirmado hasta tener acta o su sustituto explícito.
F7 | Post-cierre | 8.5.5 actividades posteriores a la entrega | Tickets de garantía como flujo visual durante el plazo. | Art. 14 bis: el secreto sigue después de la relación. | ¿Los datos del reclamante tienen plazo de conservación? | Mesa de garantías en el flujo, módulo pendiente. | El mismo profesional archiva. No hay área de postventa. | Por ensayar | Definir retención hasta el fin de garantía antes de construir el módulo.

## Inventario_datos
ID | Campo | Dónde | ¿Dato personal? | Obligatorio u opcional | Titular es usuario | Base propuesta | Finalidad | Cubre tenant/RBAC | No cubre | Si no se entrega | Veredicto | Fase
DP-01 | RUT y razón social del tenant | Alta /setup | Solo si persona natural | Obligatorio | Sí | Ejecución de la relación de servicio e identificación del responsable | Identificar a la organización responsable del tratamiento y de la obra | Aísla el tenant | No distingue sociedad de persona natural ni informa finalidad | No hay alta | Parcial | F0
DP-02 | Nombre y correo del usuario | Cuenta e invitación | Sí | Obligatorio para existir | Sí | Ejecución del acceso a la plataforma | Autenticar y atribuir actos | El rol limita pantallas | Sin aviso, sin canal de acceso o supresión | No entra | Parcial | F0
DP-03 | Contacto de área (nombre y correo) | Alta colaborativa de áreas | Sí | Obligatorio en esa pantalla | A veces aún no | Medida precontractual para armar el equipo | Invitar al puesto | El modo individual no muestra esta pantalla | Exige correo de alguien que puede no entrar | No se crea el área | Brecha | F0
DP-04 | RUT y razón social del cliente | Clientes | No, si es persona jurídica | Obligatorio | No | Ejecución del contrato de obra | Abrir la carpeta del mandante | Visible según rol del tenant | Si el cliente es persona natural, el RUT sí es dato personal y se trata igual | No hay obra | Parcial | F1
DP-05 | Nombre y correo del contacto del cliente | Clientes | Sí | Opcional en la etiqueta | No | Comunicación contractual con el mandante | Coordinar el Día 1 y los acuerdos | Quien ve Clientes lo ve | Sin finalidad mostrada al titular. El titular no tiene cuenta. | La carpeta igual se abre | Brecha | F1
DP-06 | Asistentes y acuerdos del Día 1 | Kickoff cliente | Sí si identifica personas | Opcional | No | Ejecución del contrato | Dejar constancia de acuerdos | Queda en la ficha de la obra | Texto libre sin minimización | Se puede cerrar sin lista | Brecha | F2
DP-07 | Criterios PMBOK del independiente | Kickoff interno | Puede incluir nombres | Obligatorio para cerrar ese kickoff | Sí, el autor | Gestión del propio proyecto | Dejar el criterio de planificación antes del cliente | Solo el profesional entra | El texto puede nombrar a terceros sin ficha | No pasa al cliente por esa puerta | Parcial | F2
DP-08 | Responsable de partida en la EDT | Calendario | Sí si es persona identificada | El rol de la partida, no el nombre civil | Según asignación | Planificación del trabajo | Saber qué puesto ejecuta | RBAC por rol | Si se escribe un nombre civil, sobra | La partida puede quedar sin responsable | Parcial | F3
DP-09 | Nombre ITO, representante, tercero | Libro de obra | Sí | Opcional | No | Registro de faena y relación contractual | Identificar quién constató el hecho de obra | Quien ve el libro | Titulares sin cuenta ni aviso | El folio igual se guarda | Brecha | F4
DP-10 | Foto de avance | Avance | Sí si muestra personas | Obligatoria en terreno colaborativo; opcional en independiente | El autor sí; los fotografiados no | Evidencia del avance contractual | Respaldar el porcentaje que libera EV | PMO valida en colaborativo | Sin criterio de rostros, patentes o domicilios. Retención diferida. | En independiente el avance cuenta igual | Brecha | F4
DP-11 | GPS latitud, longitud, exactitud | Avance | Sí | No forzado en todos los caminos | El autor | Evidencia de contexto del parte | Situar el registro. No es geocerca legal. | Quien ve la evidencia | Sin aviso al capturar. Puede revelar un domicilio. | El parte puede existir sin GPS | Brecha | F4
DP-12 | Texto de seguridad o nota libre | Libro y avance | Puede ser sensible | El cuerpo es el registro | A menudo no | Seguridad de faena, no ficha clínica | Dejar el hecho operativo | Rol que lee el libro | Art. 16 si hay salud. No hay clasificación. | Se puede anotar solo el hecho | Brecha | F4
DP-13 | Titular del certificado de firma | Antecedentes de integración | Sí | Opcional | Puede ser el representante | Ley 19.799 cuando se firme | Saber si habrá firma avanzada | Datos del tenant | La conexión de firma no está hecha | Se omite | Por ensayar | F6
DP-14 | Clave tributaria SII | Antecedentes SII | Credencial, no se pide | No se guarda | — | No tratar | No almacenar secretos | El diseño guarda solo si hay acceso y el modo de factura | Hay que vigilar que un nota libre no pegue la clave | Correcto si el campo sigue ausente | Cubierto en diseño | F0

## F3_roles_y_datos
Control | Capa | Pregunta | Colaborativo | Independiente | Veredicto | Evidencia actual
Autoridad para planificar | ISO 5.3 y PMBOK F3 | ¿Está definido quién arma alcance, plazo y costo? | Gestor y administrador, con áreas si comentan. | El profesional, con el criterio PMBOK del kickoff. | Parcial | startup-flow.ts y kickoff interno individual.
Segregación del BAC | ISO 5.3 | ¿Quien carga el monto es distinto de quien lo aprueba? | Finanzas carga, gestor revisa, administrador o comercial aprueba. | La misma persona hace las tres acciones. | Parcial / N/A del modo | Tres pasos de presupuesto en el arranque. Falta ensayo de un rol sin permiso.
Freeze de línea base | ISO 8.1 y gate F3.9 | ¿Terreno puede congelar la línea base? | La matriz RBAC lo niega. La pantalla /baseline sigue placeholder. | No hay segundo rol. El freeze sigue pendiente. | Por ensayar | docs/rbac-matrix.md y process-lifecycle F3.9.
Dato del contacto del mandante | Ley 21.719 art. 3 y 14 ter | ¿Se informó finalidad y se puede omitir el nombre? | El campo está marcado opcional. No hay texto de finalidad. | Igual. | Brecha | ClientKickoffAssistant: razón social y RUT obligatorios; contacto y correo opcionales.
Dato del usuario que planifica | Ley 21.719 art. 12 y 13 | ¿El planificador sabe por qué su correo es obligatorio? | Sin aviso de finalidad. | Sin aviso de finalidad. | Parcial | El correo es condición de cuenta, no de la EDT.
Titular que no es usuario | Ley 21.719 art. 4 a 11 | ¿Esa persona puede pedir acceso o supresión? | No hay canal. | No hay canal. El profesional sigue siendo responsable de lo que tipea. | Brecha | No existe flujo de derechos en la aplicación.
Aislamiento entre empresas | ISO 7.5 y art. 14 quinquies | ¿Otra empresa lee este presupuesto? | El diseño usa tenant_id. | Igual. | Cubierto en diseño | docs/architecture.md y rbac-matrix.md. Ensayo de aislamiento pendiente.
Riesgos de la fase | ISO 6.1 y F3.4 | ¿Hay registro de riesgos antes de ejecutar? | Paso del flujo, módulo pendiente. | El criterio de riesgos del kickoff es un sustituto mínimo, no una matriz. | Por ensayar | INDIVIDUAL_KICKOFF_QUESTIONS incluye riesgos. No hay módulo F3.4.

## Diario_agil
Práctica | Dónde | Valor diario | No reemplaza | Validación | Colaborativo | Independiente | Veredicto
Tablero visual | Libro de obra | Ver qué está abierto, en faena o cerrado sin esperar un informe mensual. | F3.9 línea base y F6.2 recepción. | Una anotación del día tiene folio, fecha, autor y estado. | El tablero no valida evidencias. | Cerrar un parte ligado cuenta el EV. | Parcial
Radiador de desempeño | Inicio, Curva S y SPI/CPI | Ver desvío el mismo día en que hay avance validado o registrado. | El informe periódico F4.10 / F5.10 firmado al mandante. | Con cronograma cargado, Inicio muestra indicadores. | El EV espera validación. | El EV entra al registrar. | Parcial
Retrospectiva breve | Conocimiento, camino a F6.9 | Dejar una lección cuando el hecho todavía se recuerda. | El dossier y el TOP. | Hay eco de razones de kickoff. Falta el cierre de obra. | Varias áreas pueden escribir. | Escribe una persona. | Por ensayar
Texto mínimo | Cuerpo del folio | Registrar el hecho de faena, no una ficha de persona. | El parte clínico o la evaluación de desempeño. | La nota no pide diagnóstico ni RUT de un trabajador. | Texto libre. | Texto libre. | Brecha

## Bitacora
Fecha | Fase | Modo | Control | Veredicto confirmado | Prueba | Sigue en propuesto
2026-10-20 | — | Ambos | Apertura del esquema. Ninguna fase se confirma todavía. | Propuesto | Revisión de código y del Rev3. Sin ensayo de pantalla en esta fila. | Todas las filas de Matriz_fases.