## Instrucciones
OpenEVM — Instrucciones del cronograma
Libro: SEM01 — Seminario Grado 1
Este archivo es un ejemplo. Edita la hoja Cronograma y súbela de nuevo a OpenEVM.
Datos de la obra
Nombre del proyecto | Seminario Grado 1
Código | SEM01
Inicio previsto | 2026-06-15
Término previsto | 2026-08-18
Presupuesto inicial (CLP) | 5.000.000 · repartido en las partidas de la hoja Cronograma
Estado del archivo | EJEMPLO de plantilla EDT (debe editarse antes de usarlo como línea base)
Hojas de este libro | 1) Instrucciones (esta hoja) · 2) Cronograma (datos para editar y subir)
Qué debes hacer
1. Leer esta hoja | Aquí está el detalle del proyecto y las reglas del formato. No subas esta hoja como si fueran partidas: OpenEVM la ignora.
2. Editar el cronograma | Abre la pestaña Cronograma (abajo). Completa, borra o agrega filas según la obra real. No borres la fila de encabezados.
3. Respetar el plazo | Las fechas de ejemplo ya están repartidas entre 2026-06-15 y 2026-08-18 registrados al crear el proyecto. Ajústalas si una partida empieza o termina en otro día.
4. Guardar y subir | En OpenEVM → Cronograma → Subir cronograma, carga este mismo archivo .xlsx. El sistema lee solo la hoja Cronograma.
5. Dividir en 2 libros (opcional) | Clic derecho en la pestaña Cronograma → Mover o copiar → Nuevo libro. Guarda «SEM01 - Instrucciones.xlsx» y «SEM01 - Cronograma.xlsx». También puedes usar en OpenEVM el botón «Descargar 2 libros».
Columnas de la hoja Cronograma (no cambies los nombres)
Código EDT | Identificador único, por ejemplo 1.0, 1.1, 2.3. Obligatorio.
EDT padre | Código del paquete del que cuelga. Vacío si es el primer nivel (1.0, 2.0…).
Tipo de elemento | Uno de: Paquete de trabajo ¦ Actividad ¦ Inspección en terreno ¦ Hito.
Fase | Etapa de la obra: Preliminares, Obra Gruesa, Instalaciones, Terminaciones, Exteriores, Cierre y Recepción, u otra.
Nombre | Nombre de la partida o el hito. Obligatorio.
Fecha de inicio | Formato AAAA-MM-DD, por ejemplo 2026-10-01. Obligatorio.
Fecha de término | Formato AAAA-MM-DD. No puede ser anterior al inicio. En un hito, inicio y término son el mismo día.
Responsable | Cargo o perfil (Administrador de Obra, Constructor Civil, ITO, Jefe de faena, Contratista, etc.).
Presupuesto planificado (CLP) | Monto entero en pesos, sin símbolo $. Ejemplo: 15000000.
Inspección en terreno | Sí o No. Sí = esa partida exige evidencia de faena para reportar avance.
Reglas al editar
Fila de encabezados | No la borres ni traduzcas los títulos. OpenEVM las reconoce por esos nombres.
Paquetes | Un paquete resume varias actividades. Llévalo con EDT padre vacío.
Actividades | Cuelgan de un paquete. Indica el EDT padre.
Inspecciones | Controles en terreno. Marca Inspección en terreno = Sí.
Hitos | Punto de control (recepción, DOM, etc.). Misma fecha de inicio y término.
Filas de más o de menos | Puedes agregar partidas propias o borrar las de ejemplo. El archivo que subas reemplaza el cronograma de ejemplo.
CSV | Si Excel te pide guardar como CSV, exporta solo la hoja Cronograma, con las mismas columnas, separado por ; o ,.

## Cronograma
Código EDT | EDT padre | Tipo de elemento | Fase | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de término | Responsable | Presupuesto planificado (CLP) | Inspección en terreno
1.0 |  | Paquete de trabajo | Preliminares | Trabajos Previos y Preliminares | 2026-06-15 | 2026-06-21 | Jefe de faena | 188917 | No
1.1 | 1.0 | Actividad | Preliminares | Instalación de faenas y empalmes prov. | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Operaciones / Terreno | 100756 | Sí
1.2 | 1.0 | Actividad | Preliminares | Trazado, replanteo y despeje | 2026-06-16 | 2026-06-19 | Oficina técnica | 37783 | Sí
1.3 | 1.0 | Actividad | Preliminares | Movimiento de tierras y excavaciones | 2026-06-17 | 2026-06-21 | Operaciones / Terreno | 50378 | Sí
2.0 |  | Paquete de trabajo | Obra Gruesa | Estructura e Infraestructura | 2026-06-21 | 2026-07-08 | Jefe de faena | 2267003 | No
2.1 | 2.0 | Actividad | Obra Gruesa | Cimentaciones y fundaciones | 2026-06-21 | 2026-06-27 | Operaciones / Terreno | 566751 | Sí
2.2 | 2.0 | Actividad | Obra Gruesa | Estructura vertical (Muros y pilares) | 2026-06-24 | 2026-06-30 | Operaciones / Terreno | 629723 | Sí
2.3 | 2.0 | Actividad | Obra Gruesa | Estructura horizontal (Losas y vigas) | 2026-06-28 | 2026-07-05 | Operaciones / Terreno | 755668 | Sí
2.4 | 2.0 | Actividad | Obra Gruesa | Estructura de techumbre y cubierta | 2026-07-04 | 2026-07-08 | Operaciones / Terreno | 314861 | Sí
3.0 |  | Paquete de trabajo | Instalaciones | Especialidades y Redes Ocultas | 2026-06-30 | 2026-07-20 | Operaciones / Terreno | 1133501 | No
3.1 | 3.0 | Actividad | Instalaciones | Redes sanitarias (agua y alcantarillado) | 2026-06-30 | 2026-07-11 | Subcontrato | 314861 | Sí
3.2 | 3.0 | Actividad | Instalaciones | Canalización eléctrica y corrientes débiles | 2026-07-02 | 2026-07-14 | Subcontrato | 377834 | Sí
3.3 | 3.0 | Actividad | Instalaciones | Climatización (HVAC) y Red de Gas | 2026-07-06 | 2026-07-17 | Subcontrato | 314861 | Sí
3.4 | 3.0 | Inspección en terreno | Instalaciones | Pruebas de hermeticidad y redes ocultas | 2026-07-17 | 2026-07-20 | Oficina técnica | 125945 | Sí
4.0 |  | Paquete de trabajo | Terminaciones | Acabados y Revestimientos | 2026-07-14 | 2026-08-06 | Jefe de faena | 944585 | No
4.1 | 4.0 | Actividad | Terminaciones | Estucados, tabiquería y aislación | 2026-07-14 | 2026-07-23 | Subcontrato | 251889 | Sí
4.2 | 4.0 | Actividad | Terminaciones | Pavimentos, pisos e impermeabilización | 2026-07-17 | 2026-07-27 | Subcontrato | 226700 | Sí
4.3 | 4.0 | Actividad | Terminaciones | Revestimientos, pinturas y cielos | 2026-07-24 | 2026-08-01 | Subcontrato | 188917 | Sí
4.4 | 4.0 | Actividad | Terminaciones | Puertas, ventanas y quincallería | 2026-07-29 | 2026-08-04 | Subcontrato | 151134 | No
4.5 | 4.0 | Actividad | Terminaciones | Artefactos sanitarios e iluminación | 2026-08-02 | 2026-08-06 | Subcontrato | 125945 | Sí
5.0 |  | Paquete de trabajo | Exteriores | Obras Exteriores y Paisajismo | 2026-07-29 | 2026-08-10 | Jefe de faena | 314862 | No
5.1 | 5.0 | Actividad | Exteriores | Pavimentos exteriores y cierros perimétricos | 2026-07-29 | 2026-08-05 | Subcontrato | 188917 | Sí
5.2 | 5.0 | Actividad | Exteriores | Paisajismo, jardines e iluminación ext. | 2026-08-04 | 2026-08-10 | Subcontrato | 125945 | No
6.0 |  | Paquete de trabajo | Cierre y Recepción | Pruebas, Aceptación y Recepción DOM | 2026-08-06 | 2026-08-18 | Jefe de faena | 151132 | No
6.1 | 6.0 | Actividad | Cierre y Recepción | Limpieza fina de la obra | 2026-08-06 | 2026-08-09 | Operaciones / Terreno | 37783 | No
6.2 | 6.0 | Inspección en terreno | Cierre y Recepción | Pruebas operacionales y Marcha Blanca | 2026-08-10 | 2026-08-12 | Oficina técnica | 50378 | Sí
6.3 | 6.0 | Inspección en terreno | Cierre y Recepción | Recepción Técnica ITO y lev. de observaciones | 2026-08-11 | 2026-08-15 | Oficina técnica | 62971 | Sí
6.4 | 6.0 | Hito | Cierre y Recepción | Solicitud de Recepción Definitiva (DOM) | 2026-08-15 | 2026-08-18 | Administrador | 0 | No